## 구축WBS
| Level | No | Task | 작업자 | 산출물 | 시작 | 완료 | 7월
[8 empty] | 7월 2주차 | [5 empty] | 7월 3주차 | [6 empty] | 7월 4주차
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[8 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 1 | 1. | 요구분석 |  | 프로젝트 계획 보고서 | 2024-07-01 | 2024-07-03
| 2 | 1.1. | 주제 분석 및 선정 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-03
| 3 | 1.1.1. | 역할 분배 | ALL |  | 2024-07-01 | 2024-07-02
| 3 | 1.1.2. | 요구사항에 맞는 클라우드 인프라 토폴로지 구성 | 이재혁 |  | 2024-07-01 | 2024-07-03
| 1 | 2. | 설계 |  | 전체 구성도 | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 2 | 2.1. | 인프라 설계 |  | 인프라 구성도 | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 3 | 2.1.1. | 3 Tier 아키텍쳐 설계 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | NGINX 웹 서버 설계 | 김홍섭 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | Tomcat 서버 설계 | 유원종 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | DB 서버 설계 | 이재혁 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 3 | 2.1.2. | 토폴로지 설계 |  | Draw.io | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | 관리대장 작성 (네이밍 룰) | 이승환, 김민지 | 관리대장.xlsx | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 3 | 2.1.3. | Docker File 이미지 설계 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | 이미지 경량화 설계 | 김민지, 이재혁 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | Layer 설계 | 김민지, 이재혁 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 3 | 2.1.4. | 파드 설계 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | 컨테이너 이름 설계 | 이재혁 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | 레이블 설계 | 이재혁 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | 오토스케일링 설계 | 이재혁 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 3 | 2.1.4. | On-premise 서버 설계 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | 인트라넷 서버 구축 설계 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | Auto Scaling (hpa) 설계 | 이재혁 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | DB 서버 구축 설계 | 이재혁 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 3 | 2.1.5. | 버전 관리 설계 |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | Git Hub Repository 설계 | 이승환 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 4 |  | Argo CD 설계 | 이승환 |  | 2024-07-08 | 2024-07-08
| 1 | 3. | 시스템 구축 |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-18
| 2 | 3.1 | 인프라 구축 |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-19
| 3 | 3.1.1. | 3 Tier 아키텍쳐 개발 |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-19
| 4 |  | NGINX 웹 개발 | 김홍섭 | index.html | 2024-07-09 | 2024-07-11
| 4 |  | Tomcat 웹 개발 | 유원종 | index.jsp | 2024-07-09 | 2024-07-10
| 4 |  | DB 서버 개발 | 유원종 |  | 2024-07-09 | 2024-07-10
| 4 |  | DB Keepalived 설치 | 유원종 |  | 2024-07-09 | 2024-07-10
| 4 |  | WEB-WAS 연동 | 김홍섭 |  | 2024-07-10 | 2024-07-11
| 4 |  | WAS-DB 연동 | 김민지 |  | 2024-07-10 | 2024-07-11
| 4 |  | Master Node , Worker Node 구축 | 유원종, 이재혁 |  | 2024-07-10 | 2024-07-11
| 4 |  | Html 제작 | 김홍섭 |  | 2024-07-11 | 2024-07-12
| 4 |  | Jsp 변환 | 유원종, 이재혁 |  | 2024-07-18 | 2024-07-19
| 3 | 3.1.2. | DockerFile 생성 |  | Docker 파일 | 2024-07-09 | 2024-07-18
| 4 |  | Nginx Dockerfile | 이재혁 |  | 2024-07-09 | 2024-07-17
| 4 |  | Tomcat Dockerfile | 유원종, 이재혁 |  | 2024-07-10 | 2024-07-17
| 4 |  | MariaDB Dockerfile | 이재혁 |  | 2024-07-10 | 2024-07-18
| 3 | 3.1.3. | YAML 파일 작성 |  | YAML 파일 | 2024-07-11 | 2024-07-12
4 | 4 |  | Nginx deployment&service | 이재혁 |  | 2024-07-11 | 2024-07-12
| 4 |  | TomCat deployment&service | 이재혁 |  | 2024-07-11 | 2024-07-12
| 4 |  | MariaDB deployment&service | 이재혁 |  | 2024-07-11 | 2024-07-12
| 4 |  | Auto Scaling (hpa) | 이재혁 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12
| 4 |  | Ingress | 이재혁 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12
| 4 |  | MetalLB | 이재혁 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12
| 3 | 3.1.4. | 아키텍쳐 구축 |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-19
| 4 |  | 컨테이너 파드 생성 | 김민지 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15
| 4 |  | 서비스 yaml 파일 적용 | 김홍섭 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15
| 4 |  | Ingress | 이재혁 |  | 2024-07-13 | 2024-07-13
| 4 |  | MetalLB | 이재혁 |  | 2024-07-12 | 2024-07-12
| 4 |  | Auto Scaling (hpa) 적용 | 이승환 |  | 2024-07-13 | 2024-07-13
| 4 |  | Git Hub 연결 | 이승환 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 4 |  | Argo CD 연결 | 이승환 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 3 | 3.1.5. | 고가용성 쿠버네티스 구성 | 이재혁 |  | 2024-07-19 | 2024-07-23
| 4 |  | HAProxy Loadbalancer 설치 | 이재혁 |  | 2024-07-19 | 2024-07-23
| 4 |  | Stacked Etcd Cluster 구성 | 이재혁 |  | 2024-07-19 | 2024-07-23
| 4 |  | Keepalived 설계 및 설치 | 이재혁 |  | 2024-07-19 | 2024-07-23
| 3 | 3.1.6. | 모니터링 툴 설치 |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 4 |  | 와탭(WhaTap) 설치 | 김민지 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 1 | 4. | 테스트
| 2 | 4.1 | 배포 테스트 |  | 단위테스트 보고서 | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 3 |  | Github-ArgoCD 연동 테스트 | 이승환, 김민지 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 3 |  | Github-ArgoCD 배포 테스트 | 이승환, 김민지 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 2 | 4.1 | 부하 테스트 |  | 단위테스트 보고서 | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 3 |  | Jmeter 설치 및 연동 | 김민지, 김홍섭 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 3 |  | Jmeter 부하 테스트 | 김민지, 김홍섭 |  | 2024-07-19 | 2024-07-19
| 2 | 4.2 | 통합 테스트 |  | 통합테스트 보고서 | 2024-07-22 | 2024-07-25
| 3 |  | 1차 통합 테스트 | 유원종, 이재혁 |  | 2024-07-22 | 2024-07-22
| 3 |  | 2차 통합 테스트 | 이승환 |  | 2024-07-25 | 2024-07-25
| 1 | 5 | 보고서
| 2 | 5.1 | 문서 작성 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-27
| 3 | 5.1.1. | Notion 작성 | 김민지 | Notion | 2024-07-17 | 2024-07-19
| 3 | 5.1.3. | 프로젝트 기술보고서 작성 | 유원종, 김민지 | 프로젝트 기술보고서 | 2024-07-22 | 2024-07-27
| 3 | 5.1.4. | 프로젝트 발표자료 작성 | 김민지 | PPT | 2024-07-22 | 2024-07-27

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스